关于深入实施海南省“千校万岗”大中专

学生就业精准帮扶行动的预通知

各市县、高校团委，省直机关直属各中职学校团委：

为贯彻落实团的十八大总体部署，深入推进共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动，根据共青团中央、全国青联《关于深入实施“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动的通知》（中青明电〔2019〕7号）文件精神，共青团海南省委决定联合省青联、省青企协深入实施海南省“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动，精准帮扶我省建档立卡贫困家庭中的大中专毕业生实现就业，有关事项预通知如下。

一、重点帮扶群体

重点帮扶我省建档立卡贫困家庭2018届、2019届、2020届大中专（包括全省各高校、中职学校）毕业生。

二、工作目标

2019年底前，为不少于600名海南省建档立卡贫困家庭大中专毕业生（以下简称贫困毕业生）提供就业帮助。

三、工作内容

1.明确帮扶对象。全省各大中专院校团组织要对在校学生中贫困毕业生进行登记摸排，锁定帮扶对象，发挥共青团的组织优势，依托团干部密切联系青年制度，与帮扶对象进行“面对面”就业意向交流，并与帮扶对象建立点对点、常态化的联系服务机制。

2.强化就业指导。全省各高校团组织联合当地人社部门开展“就业指导进校园”系列活动，各市县团组织要指导区域内中职学校联合当地人社部门开展“就业指导进校园”系列活动。依托专业化力量，组织职业指导师、人力资源服务专家、知名企业家等进校园，对贫困毕业生开展有针对性的就业指导服务，帮助贫困家庭学生增强就业意识，树立正确的就业观，开展职业生涯规划。

3.提升就业能力。全省各大中专院校团组织要主动关心贫困毕业生学业发展，了解学生现实需求，积极协调有关资源，为有需要的贫困毕业生优先提供职业技能培训、社会实践参与、实习见习锻炼等机会，帮助学生提高就业能力素质。

4.提供就业岗位。全省各级团组织要积极整合机关事业单位、国有企业岗位资源，各市县青联、青企协组织要整合民营企业、社会组织岗位资源，积极开发优先招录贫困毕业生的就业岗位，通过线上线下多种渠道主动公开发布，为贫困毕业生提供更多就业机会。

5.推动人岗对接。全省各级团组织要多渠道组织人岗对接活动，积极协调资源，组织召开专项现场招聘会，并有效利用网络信息化平台，实时动态发布人岗对接信息。全省各大中专院校团组织做好信息传导和组织发动，至少为贫困毕业生提供一次优先就业岗位推荐机会，推动贫困毕业生积极参加线上线下人岗对接活动。

6.持续跟踪服务。全省各大中专院校团组织要持续关注贫困毕业生就业发展情况，建立定期回访制度，同时加强与学生户籍所在地团组织联系，共同协调资源、争取政策，对就业困难贫困毕业生开展个性化就业帮扶工作。

四、推进步骤

（一）完成帮扶贫困毕业生情况摸底

完成时间：2019年3月20日前

各大中专院校团组织协同学生工作、就业工作等相关部门完成建档立卡贫困家庭大中专毕业生信息情况摸底并建立名册，了解其个人情况、家庭情况、所学专业和就业意向等内容，建立帮扶学生数据库。要做到应录尽录，不遗漏任何一位贫困毕业生信息。

（二）征集帮扶就业岗位信息

完成时间：2019年6月10前

各市县团委、青联、青企协动员属地青联委员、青企协会员和各企事业单位提供就业岗位，各大中专院校团组织动员校企合作单位提供就业岗位，完成岗位征集工作。各市县、各高校团委要收集好贫困生帮扶申请，会同帮扶对象户籍所在地扶贫部门对信息真实性进行审核。团省委将通过海南省大学生就业创业平台（http://dxsjycyw.hainan.gov.cn/），发布团省委层面协调的就业岗位信息。

（三）实施人岗对接工作

完成时间：2019年11月上旬前

1.全省各大中专院校将帮扶岗位信息定向发布给受帮扶学生，由受帮扶学生自主选择、自主应聘。积极开展受帮扶学生进企业考察、交流、实习活动，促成就业岗位匹配。

2.各高校团委，各市县团委、青联、青企协应成立专项工作组，各高校团委负责统筹本校人岗对接工作，各市县团委负责统筹指导本地区中职学校人岗对接工作。条件具备的市县团委可联合大中专院校组织专场招聘会，由企业、学生面对面交流、双向选择。

五、工作要求

1.加强组织领导。各高校团委，各市县团委、青联组织要做好工作统筹，加强部门协作，积极争取党政、学校、社会多方支持，形成合力，抓好工作实施。各市县、高校团委每年至少组织1场主要面向建档立卡贫困家庭毕业生中就业困难群体的就业服务集中活动，如专场招聘、就业政策宣讲、就业咨询辅导、专题培训会等。

2.落实目标责任。依据团中央分配给我省目标任务，以及往年开展“千校万岗”大学生就业精准帮扶行动的各校情况，团省委制定了我省全年目标任务。各高校、市县团委要结合实际制定具体实施方案，层层分解落实本地、本高校工作任务，明确时间进度，细化工作措施和工作要求，推动按期完成任务。

3.做好信息统计。各高校、市县团委要做好信息统计，联系帮扶对象所在地扶贫部门做好信息审核工作。3月20日前，报送《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》（附件1）。要确认好帮扶对象名单，6月10日前填报《海南省建档立卡贫困家庭毕业生就业援助申请表》（附件2）、《2019年 “千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动反馈表》（附件3）和《共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇总表》（附件4），11月8日再次填报《2019年 “千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动反馈表》（附件3）和《共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇总表》（附件4）。

附件：1.建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册

2.海南省建档立卡贫困家庭毕业生就业援助申

请表

3.2019年海南省 “千校万岗”大中专学生

就业精准帮扶行动反馈表

4.2019年共青团帮助贫困毕业生就业工作情况

汇总表

联系人：王甲夫 杜梦琦

电话：65337204

电子信箱：hntswxxb@vip.163.com

共青团海南省委

2019年3月15日

附件1：

建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册

填报单位（盖章）_________高校（市县）团委        填报人及联系方式：______________

| 序号 | 学校 | 姓名 | 户籍所在地 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 院系及专业 | 毕业年份（2018/2019/2020） | 身份证号 | 建档立卡编号 | 就业意向行业 | 拟接受援助方式 | 就业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 学生范围指建档立卡贫困家庭大中专毕业生中的2018届未就业学生、2019届、2020届全部学生。

2. 毕业时间请填写：2018年、2019年或2020年。

3. 就业情况请填写：已就业、未就业。（说明：已就业包含单位就业、灵活就业、自主创业、公益性岗位等）

| 海南省建档立卡贫困家庭毕业生就业援助申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 1寸照片 |
| 出生年月 |  | 政治面貌 |  | 学校 |  |  |
| 联系电话 |  | 专业名称 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 建档立卡编号 |  |  |  |
| 户籍地址 | 省 市（县） 区（镇、乡） |  |  |  |  |  |
| 特长 |  |  |  |  |  |  |
| 就业意向行业 | 银行/投资公司□ 建筑/房地产/工程建设□ 机械/电气设备/自动化/重工/轻工□ 汽车行业(整车及零部件设计生产商)□ 石油/钢铁/电力/能源/煤矿□ 化工/生物/制药/医疗/农林/畜牧/养殖□ 交通运输/物流仓储□ 仪器仪表/电器/家电/电子类□ 移动通信/电信运营、增值服务□ 通信设备/网络设备□ 芯片/电子技术/半导体/集成电路□ 计算机硬件□ 计算机软件□ 互联网/电子商务(提供互联网服务或电子商务类企业)□ 证券/基金/保险/期货□ 会计师事务所/财务公司□ 咨询公司/法律/人力资源□ 消费品/零售/服装/家具/贸易□ 媒体/广告/旅游/公关/文化/影视/酒店/会展□ 教育/国家机关/高校/研究所/事业单位□ |  |  |  |  |  |
|  | 1.在校期间申请并获得了助学贷款、奖学金、助学金 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 2.父母双方（单方）持《残疾证》，全部或部分丧失劳动能力或本人持《残疾证》 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2018级毕业生□ 2019级毕业生□ 2020级毕业生□ |  |  |  |  |  |
| 拟接受援助方式 | 推荐就业□ 职业培训□ 公益性岗位安置□ 创业服务□ 灵活就业□ 其他□ |  |  |  |  |  |
| 校团委推荐意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  | 市县团委推荐意见（中职生填）： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 户籍所在地扶贫部门初审意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  | 团省委学少部复核意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 团省委审批意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

附件3：

2019年海南省“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动反馈表

填报单位（盖章）：_________高校（市县）团委        填报人及联系方式：______________

| 序号 | 学生姓名 | 所在学校、院系及专业 | 联系电话 （学生） | 受聘企业及岗位 | 岗位推荐方 （团组织、青联、青企协等） | 联系电话 （企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

2019年共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇总表

填报单位（盖章）_________高校（市县）团委        填报人及联系方式：______________

|  | 活动内容 | 专项招聘会场次 | 覆盖学校数（市县团委填） | 覆盖贫困学生数 |  | 征集岗位总数 | 实现就业情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 建档立卡贫困家庭大中专毕业生（人次） |  | 就业岗位数 | 就业人数总数 | 建档立卡贫困家庭大中专毕业生就业数 |  |
| 人岗对接 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业指导进校园 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 推荐实习见习 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业政策宣传 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 技能培训 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 高校（市县）级团委活动1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校（市县）级团委活动2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据实际工作情况填写。“/”项可不填写。